## Feuille 1
Respect réglementation
Code action | Data - 2 |  |  |  |  | Niveau de priorité | 1
Responsable | Pauline Le Dreff |  |  |  |  | Dépendance projet | Cyber - 8
Périmètre
Cette action doit permettre à la DSI d'être en conformité avec les règlementations en vigueur en terme de data management. Cela concerne dans notre cas: - les données personnelles (RGPD) - les données de navigation des 3 sites marchands + 1 site corporate - la sécurité des données de l'entreprise
Objectifs de l'action
L'objectif de l'action est d'assurer le respect de la réglementation en vigueur pour l'ensemble de l'entreprise sur les aspect suivants: - RGPD : suivre les étapes recommandées par la CNIL - e-privacy - cybersécurité pour les données stratégiques de l'entreprise, en lien avec politique interne de gestion des risques cyber.
Spécifier le niveau de maturité attendu |  |  |  | niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4
Lien avec cascade objectifs
|  | 1. | Financier
|  |  | 1.2 | Maitrise des coûts
Durée | 12 mois
Descriptions des livrables ou différentes étapes |  |  |  | date début | 2019-02-01 | date fin | 2020-02-01
Etape 1 | Réaliser un état des lieux de la conformité |  |  |  | 2019-03-01 |  | 2019-06-30
Etape 2 | Suivre plan actions RGPD |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-12-01
Etape 3 | Suivre plan actions E-privacy |  |  |  | 2019-08-01 |  | 2019-12-31
Etape 4 | Suivre plan action data security |  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-02-01
Évaluer la charge de travail |  |  |  |  | Évaluer coûts liés
Etape 1 | 15 | jour homme
Etape 2 | 25 | jour homme |  |  | 5000 | Prestataire audit (devis)
Etape 3 | 5 | jour homme
Etape 4 | 5 | jour homme
Total action | 50 | jour homme |  |  | 5000
Equipe identifiée
DSI - applications: Véronique Lxxxx DSI - data office: Jules Rxxxx Juridique: Valérie Pxxxx |  |  |  |  | Commentaires
cf site CNIL pour information et lien fort avec Denise S. cabient outfit. Mail: denise.sxxxx@outfit.com
Sponsor
CODIR - juridique: Michèle Fxxxx