Les Artisans Réunis
Projet DVF - COPIL
        02/12/2019

---
Projet DVF - COPIL
AGENDA
Objectifs et enjeux
Scénarios
Déployer ODOO Ventes : simplification du SI
90 % Web - 10 % Services Windows : 100 % Fonctionnel
Pros-Cons
Des questions ?

---
Objectifs et enjeux
Fluidifier le process de vente
Automatiser l’intégration des devis en facturation
Opérabilité de la solution

---
Scénarios

---
Déployer ODOO Ventes : Simplification du SI
Déployer ODOO Ventes : Simplification du SI
MonBonDevis est un outil ancien, développé en Visual Basic. Les ressources compétentes pour faire évoluer ce logiciel sont rares.
Décommissionner MonBonDevis au profit du module ODOO ventes apportera une plus grande cohérence tant sur le processus du métier de la vente que sur la simplification du système d’information. Par ailleurs, toute surveillance et gestion des flux deviennent inutiles.
Couverture fonctionnelle
Charge
+
Évaluation globale
Budget
Confiance
Go-Live
Ressources
Humaines		Tâches	Charge	Logicielles
Développeur WinDev	😃	Extraction des devis / Intégration dans ODOO	5 jours / 5 jours	WinDev	😃
Intégrateur ODOO	😃	Installation de ODOO Ventes / Paramétrage (Module Ventes - Comptes utilisateurs)	1 jours / 3 jours
Agence	😃	Tests de la solution	4 jours
ADV	😃	Tests de la solution	4 jours
Sept.19	Oct.19	Nov.19	Déc.19
Initialisation
Conception
GO-NoGO
M2P
Réalisation
COPIL
CCF
Tests
Dev. extract. devis
Intégration devis dans ODOO
Composants projet	Actions à réaliser
Extraction devis	- Extraction des devis en agence - Génération de logs	😃
ODOO Ventes	Installation du module ODOO Ventes	😃
Intégration des devis dans ODOO	Initialisation des données : Alimentation des devis via l’API ODOO / Risque : Application complexe	😕
Évaluation réalisée le 01/12/2019
93,25 %
22 j
91 %
99,5 %
100 K

---
90 % Web - 10 % Services Windows : 100 % Fonctionnel
90 % Web - 10 % Services Windows : 100 % Fonctionnel
Une application centralisée gérant l’intégralité des flux et mappages.
Couverture fonctionnelle
Charge
Évaluation globale
Budget
Confiance
Ressources
Humaines		Tâches	Charge	Matérielles
Développeur Visual Basic Risque : 1 seule ressource dispo.	😣	Modifications de MonBonDevis	5 jours	3 serveurs Windows	😃
Développeur WinDev	😃	Extraction des devis	5 jours	3 serveurs web (Linux) Risque : Délai de livraison	😕
Développeur Symfony	😕	Front-End - Application de suivi des flux - Analyse des logs - Relance des traitements en erreur Back-End - Télécollecte agence vers central - Mappage Devis vers Factures et intégration dans ODOO via API - Génération des logs - Relance des traitements en erreur Risques : Charge complexe à évaluer Recruter une ressource externe	10 jours / 20 jours	3 Serveur DB (Linux) Risque : Délai de livraison	😕
				Logicielles
				Visual Basic .NET	😃
				WinDev	😃
				postgreSQL	😃
Admin système	😃	Automatisation des tâches Build des serveurs Linux	1 jour 6 jours	Apache	😃
Admin web	😃	Build des serveurs Apache	2 jours	Symfony	😃
DBA PostgreSQL	😃	Build des serveurs de base de données	2 jours
ADV	😃	Tests de la solution	4 jours
Sept.19	Oct.19	Nov.19	Déc.19
Initialisation
Conception
Réalisation
CCF
COPIL
Tests
Build
Dev. extract. devis
GO-NoGO M2P
Dev. web
Go-Live
Composants projet	Actions à réaliser
MonBonDevis	Modifier la structure de la DB Prendre en compte la date de dernière modif Risque : Niveau de la documentation technique	😣
WinDev	- Extraction des devis en agence - Génération de logs	😃
Planificateur de tâches	Automatisation de l’extraction des devis	😃
Symfony	Front-End - Application de suivi des flux - Analyse des logs - Relance des traitements en erreur Back-End - Télécollecte agence vers central - Mappage Devis vers Factures et intégration dans ODOO via API - Génération des logs - Relance des traitements en erreur Risque : Application complexe	😕
Demon Linux	Automatisation des tâches de télécollecte et d’intégration dans ODOO	😃
Évaluation réalisée le 24/10/2019
90,02 %
60 j
100 %
80 %
49 K

---
PROS-CONS

---
PROS
CONS
Déployer ODOO Ventes
Solution totalement intégrée
Fiabilité des transferts devis - facture
Aucune infrastructure à déployer
Décommissionnement de MonBonDevis
Formation des utilisateurs
Accompagnement au changement
Coût licence
90 % Web - 10 % Services Windows
Solution totalement customisable
Gestion du changement
Nouvelles applications à maintenir
Nécessite d’intervenir sur MonBonDevis
Préconisation du projet : Déployer ODOO Ventes

---
Des questions ?

---
Merci de votre
attention