## Slide 1
Les Artisans Réunis Projet DVF - COPIL 02/12/2019

## Slide 2
Projet DVF - COPIL
AGENDA
Objectifs et enjeux
Scénarios
  Déployer ODOO Ventes : simplification du SI
  90 % Web - 10 % Services Windows : 100 % Fonctionnel
Pros-Cons
Des questions ?

## Slide 3
Objectifs et enjeux
Fluidifier le process de vente
Automatiser l’intégration des devis en facturation
Opérabilité de la solution

## Slide 4
Scénarios

## Slide 5: Déployer ODOO Ventes : Simplification du SI
Évaluation globale
MonBonDevis est un outil ancien, développé en Visual Basic. Les ressources compétentes pour faire évoluer ce logiciel sont rares. Décommissionner MonBonDevis au profit du module ODOO ventes apportera une plus grande cohérence tant sur le processus du métier de la vente que sur la simplification du système d’information. Par ailleurs, toute surveillance et gestion des flux deviennent inutiles.
Évaluation réalisée le 01/12/2019
93,25 %
Ressources
Humaines | Tâches | Charge | Logicielles
Développeur WinDev | 😃 | Extraction des devis Intégration dans ODOO | 5 jours 5 jours | WinDev | 😃
Intégrateur ODOO | 😃 | Installation de ODOO Ventes Paramétrage (Module Ventes - Comptes utilisateurs) | 1 jours 3 jours |  | 
Agence | 😃 | Tests de la solution | 4 jours |  | 
ADV | 😃 | Tests de la solution | 4 jours |  | 
Charge
Couverture fonctionnelle
22 j
91 %
Confiance
Budget
99,5 %
100 K
Composants projet | Actions à réaliser
Extraction devis | - Extraction des devis en agence - Génération de logs | 😃
ODOO Ventes | Installation du module ODOO Ventes | 😃
Intégration des devis dans ODOO | Initialisation des données : Alimentation des devis via l’API ODOO Risque : Application complexe | 😕
+
Sept.19 | Oct.19 | Nov.19 | Déc.19
Initialisation
Conception
Réalisation
Tests
COPIL
Dev. extract. devis
CCF
GO-NoGO M2P
Go-Live
Intégration devis dans ODOO

## Slide 6: 90 % Web - 10 % Services Windows : 100 % Fonctionnel
Évaluation globale
Une application centralisée gérant l’intégralité des flux et mappages.
Évaluation réalisée le 24/10/2019
90,02 %
Ressources
Humaines | Tâches | Charge | Matérielles
Développeur Visual Basic Risque : 1 seule ressource dispo. | 😣 | Modifications de MonBonDevis | 5 jours | 3 serveurs Windows | 😃
Développeur WinDev | 😃 | Extraction des devis | 5 jours | 3 serveurs web (Linux) Risque : Délai de livraison | 😕
Développeur Symfony | 😕 | Front-End - Application de suivi des flux - Analyse des logs - Relance des traitements en erreur Back-End - Télécollecte agence vers central - Mappage Devis vers Factures et intégration dans ODOO via API - Génération des logs - Relance des traitements en erreur Risques : Charge complexe à évaluer Recruter une ressource externe | 10 jours 20 jours | 3 Serveur DB (Linux) Risque : Délai de livraison | 😕
Logicielles
Visual Basic .NET | 😃
WinDev | 😃
postgreSQL | 😃
Admin système | 😃 | Automatisation des tâches Build des serveurs Linux | 1 jour 6 jours | Apache | 😃
Admin web | 😃 | Build des serveurs Apache | 2 jours | Symfony | 😃
DBA PostgreSQL | 😃 | Build des serveurs de base de données | 2 jours |  | 
ADV | 😃 | Tests de la solution | 4 jours |  | 
Charge
Couverture fonctionnelle
60 j
100 %
Confiance
Budget
80 %
49 K
Composants projet | Actions à réaliser
MonBonDevis | Modifier la structure de la DB Prendre en compte la date de dernière modif Risque : Niveau de la documentation technique | 😣
WinDev | - Extraction des devis en agence - Génération de logs | 😃
Planificateur de tâches | Automatisation de l’extraction des devis | 😃
Symfony | Front-End - Application de suivi des flux - Analyse des logs - Relance des traitements en erreur Back-End - Télécollecte agence vers central - Mappage Devis vers Factures et intégration dans ODOO via API - Génération des logs - Relance des traitements en erreur Risque : Application complexe | 😕
Demon Linux | Automatisation des tâches de télécollecte et d’intégration dans ODOO | 😃
Sept.19 | Oct.19 | Nov.19 | Déc.19
Initialisation
Conception
Réalisation
Tests
COPIL
Build
Dev. extract. devis
CCF
Dev. web
GO-NoGO M2P
Go-Live

## Slide 8
PROS-CONS

## Slide 9
PROS
CONS
Déployer ODOO Ventes
90 % Web - 10 % Services Windows
Formation des utilisateurs
Accompagnement au changement
Coût licence
Nouvelles applications à maintenir
Nécessite d’intervenir sur MonBonDevis
Solution totalement intégrée
Fiabilité des transferts devis - facture
Aucune infrastructure à déployer
Décommissionnement de MonBonDevis
Solution totalement customisable
Gestion du changement
Préconisation du projet : Déployer ODOO Ventes

## Slide 10
Des questions ?

## Slide 11
Merci de votre
attention