## Déploiement
Sites pilotes		Étapes
Date	Code site	ID	Nom	Type opération	Temp estimé (min)	Temps constaté (min)	N° incident	Description incident	Statut	Remarques
06/01/2019	SOC001	Serveur DVF
		1	Création des utilisateurs	Manuelle	30	90			Clos	06/01 : Création des admin, des membres du support, de l'équipe ADV / Actions correctives : aucune
06/01/2019	AGE003	Serveur DVF
		1	Création des utilisateurs	Manuelle	20	12			Clos
		2	Paramétrage de la télécollecte	Manuelle	3	2			Clos
		Serveur agence
		3	Push du package SCCM	Automatique	29	22			Clos
		4	Installation du package	Automatique	7	6	INC195887	Problème de droits lors de l'installation.	Clos	06/01 : Action corrective : exécution du package doit être lancée avec des droits administrateur
		5	Paramétrage du scheduleur	Automatique	0.5	1			Clos
		6	Update structure DB devis	Automatique	2	2			Clos
		7	Initialisation des données devis	Automatique	14	7			Clos
		8	Reboot du serveur	Automatique	14	22			Clos
		Première exécution
		9	Extraction des devis	Automatique	15	14			Clos
		10	Télécollecte	Automatique	10	2	INC195891	Serveur agence inaccessible	En cours	06/01 : Action corrective : scripter l'ouverture du port 22 sur le serveur Agence lors de l'install du package / Work Around : ouverture manuelle via RDP
		11	Intégration dans ODOO	Automatique	3	2			Clos
		12	Vérification dans l'application de suivi des flux	Manuelle	90	65			Clos
07/01/2019	AGE004	Serveur DVF
		1	Création des utilisateurs	Manuelle	20	70			Ouvert	07/01 : Création manuelle des utilisateurs fastidieuse pour les grosses agences / Action corrective : à automatiser par l'import d'un tableau Excel
		2	Paramétrage de la télécollecte	Manuelle	3	2			Clos
		Serveur agence
		3	Push du package SCCM	Automatique	29	21			Clos
		4	Installation du package	Automatique	7	8			Clos	06/01 : Ouverture du port 22 nécessaire via une connection RDP
		5	Paramétrage du scheduleur	Automatique	0.5	1			Clos
		6	Update structure DB devis	Automatique	2	2			Clos
		7	Initialisation des données devis	Automatique	14	9			Clos
		8	Reboot du serveur	Automatique	14	21			Clos
		Première exécution
		9	Extraction des devis	Automatique	15	25	INC195902	Mauvaise performance de l'extraction des devis	Ouvert	Action corrective : en cours d'analyse
		10	Télécollecte	Automatique	10	3			Clos
		11	Intégration dans ODOO	Automatique	3	5	INC195903	Mauvaise performance de l'intégration dans ODOO	Ouvert	Action corrective : en cours d'analyse
		12	Vérification dans l'application de suivi des flux	Manuelle	90	75			Clos

## Performances
Date	Agence	Nombre de devis	Extraction en min	Télécolecte en min	Intégration ODOO en min
06/01/2019	AGE003	12	14	2	2
07/01/2019	AGE003	15	20	3	3
07/01/2019	AGE004	20	25	3	4
08/01/2019	AGE003	11	14	2	2
08/01/2019	AGE004	14	19	2	3
09/01/2019	AGE003	14	18	2	3
09/01/2019	AGE004	18	24	3	4
10/01/2019	AGE003	9	12	2	2
10/01/2019	AGE004	12	15	2	3
11/01/2019	AGE003	889	1156	148	193
11/01/2019	AGE004	1156	1502	193	250
12/01/2019	AGE003	889	1156	148	193
12/01/2019	AGE004	1156	1502	193	250
13/01/2019	AGE003	17	22	3	4
13/01/2019	AGE004	22	29	4	5
14/01/2019	AGE003	11	14	2	2
14/01/2019	AGE004	14	19	2	3
15/01/2019	AGE003	22	29	4	5
15/01/2019	AGE004	29	37	5	6
16/01/2019	AGE003	0	0	0	0
16/01/2019	AGE004	0	0	0	0
17/01/2019	AGE003	14	18	2	3
17/01/2019	AGE004	18	24	3	4
18/01/2019	AGE003	0	0	0	0
18/01/2019	AGE004	0	0	0	0
19/01/2019	AGE003	0	0	0	0
19/01/2019	AGE004	0	0	0	0
20/01/2019	AGE003	11	14	2	2
20/01/2019	AGE004	14	19	2	3
21/01/2019	AGE003	10	13	2	2
21/01/2019	AGE004	13	17	2	3
22/01/2019	AGE003	18	23	3	4
22/01/2019	AGE004	23	30	4	5
23/01/2019	AGE003	12	16	2	3
23/01/2019	AGE004	16	20	3	3
24/01/2019	AGE003	15	20	3	3
24/01/2019	AGE004	20	25	3	4
25/01/2019	AGE003	0	0	0	0
25/01/2019	AGE004	0	0	0	0
26/01/2019	AGE003	0	0	0	0
26/01/2019	AGE004	0	0	0	0
27/01/2019	AGE003	15	20	3	3
27/01/2019	AGE004	20	25	3	4
28/01/2019	AGE003	5	7	1	1
28/01/2019	AGE004	7	8	1	1
29/01/2019	AGE003	14	18	2	3
29/01/2019	AGE004	18	24	3	4
30/01/2019	AGE003	18	23	3	4
30/01/2019	AGE004	23	30	4	5
31/01/2019	AGE003	22	29	4	5
31/01/2019	AGE004	29	37	5	6
01/02/2019	AGE003	0	0	0	0
01/02/2019	AGE004	0	0	0	0
02/02/2019	AGE003	0	0	0	0
02/02/2019	AGE004	0	0	0	0
03/02/2019	AGE003	17	22	3	4
03/02/2019	AGE004	22	29	4	5
04/02/2019	AGE003	14	18	2	3
04/02/2019	AGE004	18	24	3	4
05/02/2019	AGE003	15	20	3	3
05/02/2019	AGE004	20	25	3	4
06/02/2019	AGE003	9	12	2	2
06/02/2019	AGE004	12	15	2	3

## Incidents
N° incident	Date d'ouverture	Heure d'ouverture	Site concerné	Nom Prénom	Module	Description courte	Description détaillée	Criticité	Nombre d'escalade	Équipe de résolution	Type d'incident	Actions de résolution	Statut	Date de clôture	Heure de clôture
INC195887	06/01/2019	09:00	AGE003	Élie Sdavion	Install	Problème de droits lors de l'instal.	Problème de droits lors de l'instal.	P1	0	Support L3 (Projet)	Système	Relance du traitement avec les droits admin	Clos	06/01/2019	09:15
INC195891	06/01/2019	18:10	AGE003	Élie Sdavion	Télécollecte	Serveur agence inaccessible	Message d'erreur lors de la télécollecte : Err005 - Serveur inaccessible	P2	0	Support L3 (Projet)	Système	Ouverture du port 22 sur le serveur agence	Clos	06/01/2019	18:35
INC195895	07/01/2019	08:20	SOC001	Camille Onnette	Intégration ODOO	Nombreux devis en doublon sur l'agence AGE003	Les devis intégrés le 06/01 au soir ont été intégrés deux fois	P1	3	Helpdesk / Support L2 - ODOO / Support L2 - DVF / Support L3 (Projet)	Bug logiciel	- Purge des devis ODOO / - Correction du programme d'intégration	Clos	07/01/2019	16:00
INC195902	07/01/2019	18:30	AGE004	Élie Sdavion	Extraction	Mauvaise performance de l'extraction des devis	25 min pour extraire les devis	P3	0	Support L3 (Projet)	Performance		En cours
INC195903	07/01/2019	19:20	AGE004	Élie Sdavion	Intégration ODOO	Mauvaise performance de l'intégration dans ODOO		P3	0	Support L3 (Projet)	Performance		En cours
INC195913	08/01/2019	15:05	AGE003	Eddy Torial	Application de suivi des flux	Problème devis N° 00127	L'utilisateur ne voit pas le Devis n° 000127	P3	0	Helpdesk	Formation utilisateur	Le devis a été validé aujourd'hui, il sera intégré ce soir	Clos	08/01/2019	15:10
INC195989	13/01/2019	08:15	SOC001	Camille Onnette	Extraction	Intégration ODOO	2045 Devis intégrés à ODOO durant le week-end	P1	3	Helpdesk / Support L2 - ODOO / Support L2 - DVF / Support L3 (Projet)	Bug logiciel	- Purge des devis ODOO / - Réinitialisation de la base Devis dans les AGE003 et 004 / - Correction du filtre dans le programme d'extraction	Clos	13/01/2019	16:15