## Déploiement
Sites pilotes |  | Étapes
Date | Code site | ID | Nom | Type opération | Temp estimé (min) | Temps constaté (min) | N° incident | Description incident | Statut | Remarques
2019-01-06 | SOC001 | Serveur DVF
|  | 1 | Création des utilisateurs | Manuelle | 30 | 90 |  |  | Clos | 06/01 : Création des admin, des membres du support, de l'équipe ADV Actions correctives : aucune
2019-01-06 | AGE003 | Serveur DVF
|  | 1 | Création des utilisateurs | Manuelle | 20 | 12 |  |  | Clos
|  | 2 | Paramétrage de la télécollecte | Manuelle | 3 | 2 |  |  | Clos
Serveur agence
|  | 3 | Push du package SCCM | Automatique | 29 | 22 |  |  | Clos
|  | 4 | Installation du package | Automatique | 7 | 6 | INC195887 | Problème de droits lors de l'installation. | Clos | 06/01 : Action corrective : exécution du package doit être lancée avec des droits administrateur
|  | 5 | Paramétrage du scheduleur | Automatique | 0.5 | 1 |  |  | Clos
|  | 6 | Update structure DB devis | Automatique | 2 | 2 |  |  | Clos
|  | 7 | Initialisation des données devis | Automatique | 14 | 7 |  |  | Clos
|  | 8 | Reboot du serveur | Automatique | 14 | 22 |  |  | Clos
Première exécution
|  | 9 | Extraction des devis | Automatique | 15 | 14 |  |  | Clos
|  | 10 | Télécollecte | Automatique | 10 | 2 | INC195891 | Serveur agence inaccessible | En cours | 06/01 : Action corrective : scripter l'ouverture du port 22 sur le serveur Agence lors de l'install du package Work Around : ouverture manuelle via RDP
|  | 11 | Intégration dans ODOO | Automatique | 3 | 2 |  |  | Clos
|  | 12 | Vérification dans l'application de suivi des flux | Manuelle | 90 | 65 |  |  | Clos
2019-01-07 | AGE004 | Serveur DVF
|  | 1 | Création des utilisateurs | Manuelle | 20 | 70 |  |  | Ouvert | 07/01 : Création manuelle des utilisateurs fastidieuse pour les grosses agences Action corrective : à automatiser par l'import d'un tableau Excel
|  | 2 | Paramétrage de la télécollecte | Manuelle | 3 | 2 |  |  | Clos
Serveur agence
|  | 3 | Push du package SCCM | Automatique | 29 | 21 |  |  | Clos
|  | 4 | Installation du package | Automatique | 7 | 8 |  |  | Clos | 06/01 : Ouverture du port 22 nécessaire via une connection RDP
|  | 5 | Paramétrage du scheduleur | Automatique | 0.5 | 1 |  |  | Clos
|  | 6 | Update structure DB devis | Automatique | 2 | 2 |  |  | Clos
|  | 7 | Initialisation des données devis | Automatique | 14 | 9 |  |  | Clos
|  | 8 | Reboot du serveur | Automatique | 14 | 21 |  |  | Clos
Première exécution
|  | 9 | Extraction des devis | Automatique | 15 | 25 | INC195902 | Mauvaise performance de l'extraction des devis | Ouvert | Action corrective : en cours d'analyse
|  | 10 | Télécollecte | Automatique | 10 | 3 |  |  | Clos
|  | 11 | Intégration dans ODOO | Automatique | 3 | 5 | INC195903 | Mauvaise performance de l'intégration dans ODOO | Ouvert | Action corrective : en cours d'analyse
|  | 12 | Vérification dans l'application de suivi des flux | Manuelle | 90 | 75 |  |  | Clos

## Performances
Date | Agence | Nombre de devis | Extraction en min | Télécolecte en min | Intégration ODOO en min
2019-01-06 | AGE003 | 12 | 14 | 2 | 2.3333
2019-01-07 | AGE003 | 15 | 19.5 | 2.5 | 3.25
2019-01-07 | AGE004 | 19.5 | 25.35 | 3.25 | 4.225
2019-01-08 | AGE003 | 11 | 14.3 | 1.8333 | 2.3833
2019-01-08 | AGE004 | 14.3 | 18.59 | 2.3833 | 3.0983
2019-01-09 | AGE003 | 14 | 18.2 | 2.3333 | 3.0333
2019-01-09 | AGE004 | 18.2 | 23.66 | 3.0333 | 3.9433
2019-01-10 | AGE003 | 9 | 11.7 | 1.5 | 1.95
2019-01-10 | AGE004 | 11.7 | 15.21 | 1.95 | 2.535
2019-01-11 | AGE003 | 889 | 1155.7 | 148.1667 | 192.6167
2019-01-11 | AGE004 | 1155.7 | 1502.41 | 192.6167 | 250.4017
2019-01-12 | AGE003 | 889 | 1155.7 | 148.1667 | 192.6167
2019-01-12 | AGE004 | 1155.7 | 1502.41 | 192.6167 | 250.4017
2019-01-13 | AGE003 | 17 | 22.1 | 2.8333 | 3.6833
2019-01-13 | AGE004 | 22.1 | 28.73 | 3.6833 | 4.7883
2019-01-14 | AGE003 | 11 | 14.3 | 1.8333 | 2.3833
2019-01-14 | AGE004 | 14.3 | 18.59 | 2.3833 | 3.0983
2019-01-15 | AGE003 | 22 | 28.6 | 3.6667 | 4.7667
2019-01-15 | AGE004 | 28.6 | 37.18 | 4.7667 | 6.1967
2019-01-16 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-16 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-17 | AGE003 | 14 | 18.2 | 2.3333 | 3.0333
2019-01-17 | AGE004 | 18.2 | 23.66 | 3.0333 | 3.9433
2019-01-18 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-18 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-19 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-19 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-20 | AGE003 | 11 | 14.3 | 1.8333 | 2.3833
2019-01-20 | AGE004 | 14.3 | 18.59 | 2.3833 | 3.0983
2019-01-21 | AGE003 | 10 | 13 | 1.6667 | 2.1667
2019-01-21 | AGE004 | 13 | 16.9 | 2.1667 | 2.8167
2019-01-22 | AGE003 | 18 | 23.4 | 3 | 3.9
2019-01-22 | AGE004 | 23.4 | 30.42 | 3.9 | 5.07
2019-01-23 | AGE003 | 12 | 15.6 | 2 | 2.6
2019-01-23 | AGE004 | 15.6 | 20.28 | 2.6 | 3.38
2019-01-24 | AGE003 | 15 | 19.5 | 2.5 | 3.25
2019-01-24 | AGE004 | 19.5 | 25.35 | 3.25 | 4.225
2019-01-25 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-25 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-26 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-26 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-27 | AGE003 | 15 | 19.5 | 2.5 | 3.25
2019-01-27 | AGE004 | 19.5 | 25.35 | 3.25 | 4.225
2019-01-28 | AGE003 | 5 | 6.5 | 0.83333 | 1.0833
2019-01-28 | AGE004 | 6.5 | 8.45 | 1.0833 | 1.4083
2019-01-29 | AGE003 | 14 | 18.2 | 2.3333 | 3.0333
2019-01-29 | AGE004 | 18.2 | 23.66 | 3.0333 | 3.9433
2019-01-30 | AGE003 | 18 | 23.4 | 3 | 3.9
2019-01-30 | AGE004 | 23.4 | 30.42 | 3.9 | 5.07
2019-01-31 | AGE003 | 22 | 28.6 | 3.6667 | 4.7667
2019-01-31 | AGE004 | 28.6 | 37.18 | 4.7667 | 6.1967
2019-02-01 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-01 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-02 | AGE003 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-02 | AGE004 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-03 | AGE003 | 17 | 22.1 | 2.8333 | 3.6833
2019-02-03 | AGE004 | 22.1 | 28.73 | 3.6833 | 4.7883
2019-02-04 | AGE003 | 14 | 18.2 | 2.3333 | 3.0333
2019-02-04 | AGE004 | 18.2 | 23.66 | 3.0333 | 3.9433
2019-02-05 | AGE003 | 15 | 19.5 | 2.5 | 3.25
2019-02-05 | AGE004 | 19.5 | 25.35 | 3.25 | 4.225
2019-02-06 | AGE003 | 9 | 11.7 | 1.5 | 1.95
2019-02-06 | AGE004 | 11.7 | 15.21 | 1.95 | 2.535

## Incidents
N° incident | Date d'ouverture | Heure d'ouverture | Site concerné | Nom Prénom | Module | Description courte | Description détaillée | Criticité | Nombre d'escalade | Équipe de résolution | Type d'incident | Actions de résolution | Statut | Date de clôture | Heure de clôture
INC195887 | 2019-01-06 | 9:00 | AGE003 | Élie Sdavion | Install | Problème de droits lors de l'instal. | Problème de droits lors de l'instal. | P1 | 0 | Support L3 (Projet) | Système | Relance du traitement avec les droits admin | Clos | 2019-01-06 | 9:15
INC195891 | 2019-01-06 | 18:10 | AGE003 | Élie Sdavion | Télécollecte | Serveur agence inaccessible | Message d'erreur lors de la télécollecte : Err005 - Serveur inaccessible | P2 | 0 | Support L3 (Projet) | Système | Ouverture du port 22 sur le serveur agence | Clos | 2019-01-06 | 18:35
INC195895 | 2019-01-07 | 8:20 | SOC001 | Camille Onnette | Intégration ODOO | Nombreux devis en doublon sur l'agence AGE003 | Les devis intégrés le 06/01 au soir ont été intégrés deux fois | P1 | 3 | Helpdesk Support L2 - ODOO Support L2 - DVF Support L3 (Projet) | Bug logiciel | - Purge des devis ODOO - Correction du programme d'intégration | Clos | 2019-01-07 | 16:00
INC195902 | 2019-01-07 | 18:30 | AGE004 | Élie Sdavion | Extraction | Mauvaise performance de l'extraction des devis | 25 min pour extraire les devis | P3 | 0 | Support L3 (Projet) | Performance |  | En cours
INC195903 | 2019-01-07 | 19:20 | AGE004 | Élie Sdavion | Intégration ODOO | Mauvaise performance de l'intégration dans ODOO |  | P3 | 0 | Support L3 (Projet) | Performance |  | En cours
INC195913 | 2019-01-08 | 15:05 | AGE003 | Eddy Torial | Application de suivi des flux | Problème devis N° 00127 | L'utilisateur ne voit pas le Devis n° 000127 | P3 | 0 | Helpdesk | Formation utilisateur | Le devis a été validé aujourd'hui, il sera intégré ce soir | Clos | 2019-01-08 | 15:10
INC195989 | 2019-01-13 | 8:15 | SOC001 | Camille Onnette | Extraction | Intégration ODOO | 2045 Devis intégrés à ODOO durant le week-end | P1 | 3 | Helpdesk Support L2 - ODOO Support L2 - DVF Support L3 (Projet) | Bug logiciel | - Purge des devis ODOO - Réinitialisation de la base Devis dans les AGE003 et 004 - Correction du filtre dans le programme d'extraction | Clos | 2019-01-13 | 16:15