| Діючий ДСТУ | Проект змін |
| --- | --- |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | Зміна № 2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 |
| 3.16 приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) Договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору підряду | вилучено |
| 4.8.1 перелік 6 - витрати на утримання служби замовника; | Пункт 4.8.1, перелік 6 - витрати на утримання служби замовника (в тому числі на оплату послуг інженера-консультанта). |
| 4.9 Вартість будівництва визначається: - на стадії проектування - в складі інвесторської кошторисної документації; - на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) - в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може встановлюватися твердою або приблизною (динамічною)); - на стадії проведення взаєморозрахунків - шляхом уточнення окремих вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі підряду. | 4.9 Вартість будівництва визначається: - на стадії проектування - в складі інвесторської кошторисної документації; - на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) - в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні); - на стадії проведення взаєморозрахунків - шляхом уточнення окремих вартісних показників, визначених на попередніх стадіях в порядку, обумовленому в договорі підряду. |
| 5.4.17 Дані у рядках локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунках) наводяться з таким ступенем точності: - загальна вартість (графи 8, 9 та 10 форми №1, графа 7 форми № 2, графа 7 форми № 3) зазначається в гривнях із заокругленням до цілих гривень; | 5.4.17 Дані у рядках локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунках) наводяться з таким ступенем точності: - загальна вартість (графи 8, 9 та 10 форми №1, графа 7 форми № 2, графа 7 форми № 3) зазначається в гривнях із заокругленням до двох знаків після коми |
| 5.8.13 До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) в обґрунтованому розмірі, який, як правило, складає до 2,5% від підсумку глав 1 - 9, графа 7. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва не включаються, що обумовлюється вихідними даними на проектування. До послуг, пов’язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об’єктів в експлуатацію, зокрема, відносяться послуги, пов’язані з приєднанням об’єкта будівництва до діючих інженерних мереж. | 5.8.13 До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду та оплату послуг інженера-консультанта) в обґрунтованому розмірі. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва не включаються, що обумовлюється вихідними даними на проектування. До витрат на утримання служби замовника (в тому числі на здійснення технічного нагляду) включаються: - витрати на заробітну плату; - відрахування на обов'язкове державне пенсійне і соціальне страхування; - витрати на службові відрядження; - послуги зв'язку і телефонізації; - витрати на утримання будинків (оренда); - витрати на комунальні послуги; - придбання технічної, спеціальної літератури, включаючи законодавчі акти; - утримання легкового автотранспорту; - придбання канцтоварів; - поштово-телеграфні витрати; - інші витрати. Складовими вартості послуг інженера консультанта можуть бути: - витрати на оплату праці; - відрахування на єдиний соціальний внесок ; - прямі матеріальні; - витрати на спецпридбання; - інші прямі витрати; - витрати на службові відрядження; - витрати сторонніх організацій; - загальновиробничі витрати; - прибуток; - адміністративні витрати; - ПДВ. До послуг, пов'язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об'єктів в експлуатацію, зокрема, відносяться послуги, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж і сертифікацією енергетичної ефективності об'єкта будівництва. |

| 5.11.2 Підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку: - у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) підсумкові дані «Всього по кошторису» (у гривнях, людино-годинах) заокруглюються до цілих чисел; - в об’єктних кошторисах (об’єктних кошторисних розрахунках) підсумкові дані з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах (гривень, людино-годин) із заокругленням до трьох знаків після коми; - у зведених кошторисних розрахунках вартості об’єкта будівництва (зведені витрат) підсумкові дані з об’єктних кошторисів (об’єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до трьох знаків після коми. У такому же порядку наводяться підсумкові дані в кошторисних розрахунках . | 5.11.2 Підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку: - у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) підсумкові дані «Всього по кошторису» (у гривнях, людино-годинах) заокруглюються до двох знаків після коми;; - в об’єктних кошторисах (об’єктних кошторисних розрахунках) підсумкові дані з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах (гривень, людино-годин) із заокругленням до п’яти знаків після коми; - у зведених кошторисних розрахунках вартості об’єкта будівництва (зведені витрат) підсумкові дані з об’єктних кошторисів (об’єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до п’яти знаків після коми. У такому же порядку наводяться підсумкові дані в кошторисних розрахунках |
| --- | --- |
| 6.1.5.1 Розмір кошторисного прибутку залежить від категорії складності об’єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт, тривалості будівництва, умов його фінансування тощо. Розмір кошторисного прибутку визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. | 6.1.5.1 Розмір кошторисного прибутку залежить від класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт, тривалості будівництва, умов його фінансування тощо. Розмір кошторисного прибутку визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. |
| 6.2.10 У ціні своєї пропозиції підрядник може враховувати кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі: - стадії проектування; - виду будівництва; - технічної та технологічної складності об’єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт; - тривалості будівництва; - способів фінансування будівництва; - виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів. Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обгрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому:за твердої договірної ціни - як правило, в розмірі не більшніж 1,5%;за динамічної договірної ціни - як правило, не враховується. Розмір цих коштів залежить від повноти інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, що зменшує небезпеку непе­редбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт. | 6.2.10 У ціні своєї пропозиції підрядник може враховувати кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі: - стадії проектування; - виду будівництва; - технічної та технологічної складності об’єкта будівництва, склад­ності виконання будівельних робіт; - тривалості будівництва; - способів фінансування будівництва; - виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів. Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обгрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. Розмір цих коштів залежить від повноти інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, що зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт. |
| 6.3.2 Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом. | 6.3.2 Договірна ціна, як правило, встановлюється за твердим кошторисом (тверда договірна ціна). |
| 6.3.2.3 Приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) встанов люється відкритим і може уточнюватися протягом всього строку будівництва, при цьому маса прибутку, врахована в договірній ціні до початку будівництва, не уточнюється, крім випадків, наведених у 6.3.2.2. Якщо в договірній ціні підрядник при обчисленні маси прибутку врахував трудовитрати на перевезення матеріальних ресурсів власним автомобільним транспортом, виготовлення окремих матеріальних ресурсів власними силами та виконання будівельних робіт власною будівельною технікою, а при виконанні робіт це не відбулося або відбулося частково, у цьому випадку маса прибутку також уточнюється виходячи з фактичних умов виконання будівельних робіт. | 6.3.2.3 вилучено перший абзац Якщо в договірній ціні підрядник при обчисленні маси прибутку врахував трудовитрати на перевезення матеріальних ресурсів власним автомобільним транспортом, виготовлення окремих матеріальних ресурсів власними силами та виконання будівельних робіт власною будівельною технікою, а при виконанні робіт це не відбулося або відбулося частково, у цьому випадку маса прибутку також уточнюється виходячи з фактичних умов виконання будівельних робіт. |
| 6.3.3 При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. | вилучено |
| 6.3.5 Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо. | 6.3.5 Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; зазначається вид договірної ціни; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо. |
| 6.3.6 Уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення. | вилучено |
| 6.4.4 За динамічної договірної ціни: 6.4.4.1 Прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами. 6.4.4.2 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат та рівень заробітної плати працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, уточнюються в порядку, передбаченому договором. 6.4.4.3 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5 на підставі кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва. | вилучено |
| Додаток К | Додаток К Долучено пункт 44 Кошти на покриття витрат на удосконалення нормативно-кошторисної бази |
| Пункт 44, колонка 3 Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду). | Пункт 44, колонка 3 Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду та на оплату послуг інженера-консультанта). |
| Пункт 47, колонка 3 Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | Пункт 47, колонка 3 Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж і сертифікацією енергетичної ефективності об'єкта будівництва тощо). |

| ДСТУ Н Б Д.1.1-2:2013 | Зміна № 3 до ДСТУ Н Б Д.1.1-2:2013 |
| --- | --- |
| 4.3.1 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах. У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, у тому числі, зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів. | 4.3.1 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах. Поточні ціни визначаються згідно даних наведених у локальних кошторисах, нормативний час роботи – згідно відомостей ресурсів до локальних кошторисів. У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, у тому числі, зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів. |
| 4.4.1 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. | 4.4.1 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни визначаються згідно даних наведених у локальних кошторисах, нормативна потреба в них – згідно відомостей ресурсів до локальних кошторисів. |
| Новий пункт | 4.5 Аналіз поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва. |
| Новий пункт | 4.5.1 Аналіз поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва здійснюється для визначення діапазону цін та середньої ціни ресурсу. |
| Новий пункт | 4.5.2 Вихідними даними що встановлюються замовником для аналізу поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва є: - перелік будівельних матеріально-технічних ресурсів, для яких буде здійснюватись аналіз поточних цін; - перелік підприємств, установ, організацій, інформація яких про поточні ціни на будівельні матеріально-технічні ресурси будуть включені до аналізу поточних цін на ринку; - методика збору поточних цін і порядок визначення діапазону цін та середньої ціни. |
| Новий пункт | 4.5.3 Для визначення діапазону цін та розрахунку середньої ціни матеріально-технічного ресурсу використовується вибірка цін зіставних за характеристиками та умовами постачання ресурсів. Вибірка формується на основі доступної інформації про ціни, опублікованої в засобах масової інформації підприємствами – виробниками (постачальниками), а також інформації наданої суб'єктами господарювання на основі договорів чи відповідно до законодавства України в сферах державних закупівель та статистики . |
| 5.5 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні. | 5.5 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника на підставі проведеного згідно п. 4.5 аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні за обґрунтованою ціною, що знаходиться в межах ринкового діапазону цін але не перевищує середню ціну. |
| 6.1.1.3 По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням державних коштів, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. | 6.1.1.3 По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням державних коштів, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається підрядником на підставі Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів. |
| 6.1.1.4 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню, та показника, рекомендованого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. | 6.1.1.4 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається на підставі Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів. |
| 6.3.1 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. | 6.3.1 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обгрунтованими цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. |
| 6.3.1.3 Якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за вироб­ничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об’єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3. При цьому відповідні ціни на такі матеріальні ресурси разом з прибутком не повинні перевищувати ціни інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні. | 6.3.1.3 Якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об’єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3. вилучено |
| 6.3.2 При розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках. | вилучено |

| ДСТУ Н Б Д.1.1-3:2013 | Зміна № 2 до ДСТУ Н Б Д.1.1-3:2013 |
| --- | --- |
| Пункти 5.2.1, 6.1.2, 6.2.2. Замінити «категорії складності» на «класу наслідків (відповідальності)». |  |
| 4.3.5 Показники для обчислення ЗВВ, розраховані у складі ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період, погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. | 4.3.5 Показники для обчислення ЗВВ, розраховані у складі ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період, використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт». |
| 4.3.6 Усереднені показники ЗВВ, наведені в додатках Б та В, слугують орієнтиром і можуть використовуватися замовником для співставлення ЗВВ, обчислених в інвесторській кошторисній документації, з ЗВВ, розрахованими підрядною організацією при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни. | вилучено |
| 5.3.5 Розраховані підрядною організацією показники адміністративних витрат, погоджені із замовником у договірній ціні, використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Усереднені показники адміністративних витрат (додаток Д) слугують орієнтиром і можуть використовуватися замовником для співставлення адміністративних витрат, обчислених в інвесторській кошторисній документації, з адміністративних витратами, розрахованими підрядною організацією при складанні договірної ціни. | 5.3.5 Розраховані підрядною організацією, на стадії складання договірної ціни, показники адміністративних витрат використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. вилучено |
| 6.3.2 Розмір прибутку, якщо він планується, приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку Е, та обмежень, встановлених законодавством. | 6.3.2 Маса прибутку, якщо він планується, що враховується в договірній ціні, визначається за прийнятною для підрядника методологією. |
| 6.3.3 По об’єктах будівництва, до складу яких входять будинки, будівлі і споруди, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано, виходячи з виду та призначення конкретного будинку, будівлі та споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури (крім робіт, зазначених у пунктах 6 - 1 0 таблиці Е.1 додатку Е, для яких прибуток визначається з урахуванням відповідних показників). | вилучено |
|  | Перераховано усереднені показники ЗВВ, АВ, КП. В Додатках Б,В,Д,Е. |

| ДСТУ Н Б Д.1.1-6:2013 | Зміна № 1 до ДСТУ Н Б Д.1.1-6:2013 |
| --- | --- |
| ДСТУ Н Б Д.1.1-6:2013. 5.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних норм є: - технічні рішення в проектній документації; - технологія будівельного виробництва і технічні характеристики будівельних машин та механізмів; - чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування. | ДСТУ Б Д.1.1-6:2013. 5.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних норм є: - технологічні карти; - технічні рішення в проектній документації; - технологія будівельного виробництва і технічні характеристики будівельних машин та механізмів; - чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування. |
| 8.2 До складу матеріалів, що обґрунтовують норми, входять: - пояснювальна записка з посиланням на проекти, типові конструкції, робочі креслення, методи та умови виконання робіт, обґрунтування прийнятих типів машин та механізмів тощо; - опис технологічного процесу; - калькуляції з докладним розрахунком витрат (додаток А); - проекти норм витрат труда і часу експлуатації машин та механізмів з відповідним обґрунтуванням; - зведення витрат будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (додаток Б); - проекти норм витрат матеріалів, виробів та конструкцій з відповідним обґрунтуванням; - звід відгуків відповідно до Технічного завдання на розроблення норм. При розробленні індивідуальних кошторисних норм припускається скорочена форма матеріалів, що їх обґрунтовують. | 8.2 До складу матеріалів, що обґрунтовують норми, входять: - пояснювальна записка з посиланням на проекти, типові конструкції, робочі креслення, методи та умови виконання робіт, обґрунтування прийнятих типів машин та механізмів тощо; - технологічна карта або опис технологічного процесу; - калькуляції з докладним розрахунком витрат (додаток А); - проекти норм витрат труда і часу експлуатації машин та механізмів з відповідним обґрунтуванням; - зведення витрат будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (додаток Б); - проекти норм витрат матеріалів, виробів та конструкцій з відповідним обґрунтуванням; - звід відгуків відповідно до Технічного завдання на розроблення норм. При розробленні індивідуальних кошторисних норм припускається скорочена форма матеріалів, що їх обґрунтовують. |

| ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 |
| --- | --- |

| 5.3 По об’єктах виробничого призначення та окремих об’єктах громадського призначення розрахунковою базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є сума, яка складається з вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-9, графа 4 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва (ЗКР), визначеної відповідно до 5.2, та частки вартості устаткування, визначеної за відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1. | 5.3 По об’єктах виробничого призначення та окремих об’єктах громадського призначення, в складі яких питома вага вартості устаткування у вартості глав 1-9 перевищує 30%, розрахунковою базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є сума, яка складається з вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-9, графа 4 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва (ЗКР), визначеної відповідно до 5.2, та частки вартості устаткування, визначеної за відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1. |
| --- | --- |
| 5.5.4 За відсутності реалізованих проектів об'єктів-аналогів кошторисна вартість проектних робіт може обчислюватися з використанням вартісних показників проекту, який не реалізований, з подальшим її уточненням виходячи з вартості будівництва, підтвердженої експертним звітом, що обумовлюється договором. У такому випадкудоговірна ціна встановлюється динамічною. | вилучити |

| додаток Б, примітки. Вітсутній | додаток Б, примітки. Примітка 3. У разі наявності двох чи більше факторів, що ускладнюють виконання проектних робіт, коефіцієнти застосовуються за кожен фактор у відповідності до наступного правила: загальний підвищуючий коефіцієнт визначається шляхом підсумовування дробових частин і одиниці. |
| --- | --- |

| Додаток Д п. 8. Прибуток (за виключенням п.5), грн. | п. 8. Прибуток (від суми рядків 1-6), грн. |
| --- | --- |

| Таблиця Ж.З - Індекси визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт та усереднені показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день | Таблиця Ж.З - Індекси визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт та усереднені показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день Чергове число; Види робіт; Індекси визначення кошторисної вартості; Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день, грн.. 1; Проектні роботи на об’єктах; 21,00. СС 1; 845. СС 2; 1020. СС 3; 1080. 2; Проектно-планувальні роботи:; 23,38; 1060. 3; Вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):; 24,07. – польові; 1260. – камеральні; 21,00; 960. 4; Інженерно-геодезичні роботи; 22,64; 1180. Примітка. Зазначені індекси та показники враховують поточний рівень прожиткового мінімуму 1600 грн.. |
| --- | --- |